## Presentacion
Integrantes
Nro | Apellidos | Nombres | Correo
1 | Allca Allcca | Miguel Valentin | 76071018@mail.isil.pe
2 | Ponce Frisancho | Sebastián Anthony Aidan | 77164220@mail.isil.pe
3 | Laos Delgado | Sebastian Matias | 72078568@mail.isil.pe
4 | Suthatud | Phoofa | 00950974@mail.isil.pe
Curso y NRC: | Desarrollo de Aplicaciones 1 - NRC: 1618
Tema del grupo: | Sistema de gestion de eventos tecnologicos "Leon Computing"
Cronograma (Debe ser llenado para todas las semanas en la semana 3)
Semana | Contenido del proyecto
1
2
3 | Planteamiento del tema
4 | Diseño de la aplicación
5 | Creación de Base de datos e ingreso de datos
6 | Avance 1
7 | Creación de vista de empleados
8 | Avance 2
9 | Correccion de errores
10 | Creación de perfiles
11 | Funcion crear
12 | Funcion editar
13 | Funcion eliminar
14 | Avance 3
15 | Correcciones finales
16 | Exposicion Final

## Avance1
Nro | Observaciones (solo sera llenado por el instructor) | Correccion en el sgte avance (solo sera llenado por el instructor)
Fecha registro, Usuario Ult. Modificacion , Fecha Ult. Modificacion y estado
Los campos que definen tipos y estados deben ser definidos como de tipo
INT en la mayoria de casos.
| La tabla Asistencia_Socio debe tener una PK compuesta por el id Socio y id Evento. Retirar el campo Id AsistenciaSocio | OK
| Lo mismo que el punto anterior aplicarlo a las tablas Especialidad_Expositor y Expositor_Empresa | OK
| Eliminar la tabla Evento_Auspiciado. El evento es auspiciado por solo una empresa, por lo que debe agregar en el evento el id de la empresa que lo auspicio | OK
| Eliminar la tabla Asociado _Empresa. Solo interesa saber la empresa donde ACTUALMENTE trabaja o estudia el asociado. Debe agregar el Id de la empresa en la tabla Asociado | OK
| Agregar los campos de auditoria a las tablas Asociado, Expositor, Evento, Empresa y Curso | OK
Van en buen camino.
Para el parcial deben implementar los mantenimientos de : Asociado, Curso y Evento
Nota : 18

## Avance2
Nro | Observaciones (solo sera llenado por el instructor) | Correccion en el sgte avance (solo sera llenado por el instructor)
LOGIN
Ok
MDI
Ok
MANT ASOCIADOS
Listado:
Corregir el texto: Ingrese filtro por apellido
Insertar:
Falto la foto
Actualizar:
Falto la foto
MANT CURSOS
Todo bien!!!
MANT EVENTOS
Listado:
Filtrar por nombre curso
Insertar:
La frecuencia y turno la debe seleccionar con radio button o comboBox
Actualizar:
La frecuencia y turno la debe seleccionar con radio button o comboBox
MUY BIEN….SIGAN ASI!!!!
NOTA : 19

## Avance3
Nro | Observaciones (solo sera llenado por el instructor) | Correccion en el sgte avance (solo sera llenado por el instructor)
MANT CURSOS
AL INSERTAR SELECCIONAR POR DEFECTO UNA OPCION DEL ESTADO DEL CURSO
MANT EVENTOS
AL INSERTAR SELECCIONAR POR DEFECTO UN TURNO
POR LO DEMAS TODO BIEN.
NOTA : 20

## Sustentacion Final
Nro | Observaciones
Nro | Apellidos | Nombres | Nota Individual | Nota Grupal | Promedio Sustentacion
1
2
3
4
5
6
7
8